## Sheet1
小组性能测试学习计划（2016年8月）
时间段（学习周） | 主要学习内容 | 输出计划 | 进度反馈（学习效率评估） | 每周总结 | 备注
0801-0805（第一周） | 1、小组所有成员安装loadrunner 11.0，成功注册；熟悉软件的界面菜单和工具 2、通读柳胜主编的[性能测试从零开始-LoadRunner入门]，目前只有电子档，了解性能测试专业术语 | 1、周四下午由廖常鉴整理一份文档关于性能测试的开展背景、性能测试所涉及到的术语、性能测试常用指标的定义，供大家巩固记忆 | 1、每周五上午小组各成员反馈本周学习心得和遇到的麻烦，若与计划有重大偏差再重新调整学习计划 2、遇到问题可以及时询问或公开交流； 3、如学习计划列举的技能已经熟练掌握，可自行修炼高级技能 | 1、文档输出检查 2、每周组织一次会议提问检验和答疑
0808-0812（第二周） | 1、以VR WEB系统进行脚本录制，知道如何插 入事务、检查点、集合点、打印语句；遇到问题可以及时询问或公开交流； 2、学习参数化和关联,熟练使用web_find,web_reg_save_param等方法,能根据测试需要修改录制的脚本 3、能通过直接编写web_url，web_submit_data，web_custom_request等方法写http接口的性能测试脚本(可选) | 1、每个人录制和修改的性能测试脚本 2、周四下午由令狐输出一个脚本录制和调试过程的介绍文档,并分享脚本开发过程中遇到的一些问题
0815-0819（第三周） | 1、学习Controller的使用，创建和执行手工测试场景,分配负载执行 2、能通过controller的监视图表和Analysis报告分析工具结合第一周学习的性能测试指标,分析被测对象的性能瓶颈 | 1、每个人提交自己创建的测试场景和测试分析结果 2、周四下午由柯单林输出controller的使用和Analysis报告分析文档
0822-0826（第四周） | 1、根据VR/幻视/教育的web系统,编写一个性能测试用例,明确性能测试操作步骤和性能指标 2、根据性能测试用例录制、修改测试脚本 3、根据测试用例创建和执行性能测试场景 4、分析测试结果,输出测试报告 | 1、每个人输出各自项目的测试用例和测试报告